## SCRUM-68
Test ID | Chức năng | Mô tả | Điều kiện trước | Dữ liệu Test | Kết quả mong muốn | Trạng thái | Ghi chú
TC01 | Menu theo quyền | Kiểm tra menu khi sử dụng vai trò Quản trị hệ thống | Đã đăng nhập vào hệ thống | Role: Admin | Chỉ hiển thị các menu được phép của Quản trị hệ thống | PASS
TC02 | Menu theo quyền | Kiểm tra menu khi sử dụng vai trò Nhân viên kinh doanh | Đã đăng nhập vào hệ thống | Role: Sales Rep | Chỉ hiển thị các menu được phép của Nhân viên kinh doanh | PASS
TC03 | Menu theo quyền | Kiểm tra menu khi sử dụng vai trò Quản lý kinh doanh | Đã đăng nhập vào hệ thống | Role: Sales Manager | Chỉ hiển thị các menu được phép của Quản lý kinh doanh | PASS
TC04 | Menu theo quyền | Kiểm tra menu khi sử dụng vai trò Nhân viên kho | Đã đăng nhập vào hệ thống | Role: Warehouse | Chỉ hiển thị các menu được phép của Nhân viên kho | PASS
TC05 | Menu theo quyền | Kiểm tra menu khi sử dụng vai trò Quản lý kho | Đã đăng nhập vào hệ thống | Role: WH Manager | Chỉ hiển thị các menu được phép của Quản lý kho | PASS
TC06 | Menu theo quyền | Kiểm tra menu khi sử dụng vai trò Kế toán công nợ | Đã đăng nhập vào hệ thống | Role: Accountant | Chỉ hiển thị các menu được phép của Kế toán công nợ | PASS
TC07 | Menu theo quyền | Kiểm tra menu khi sử dụng vai trò Đại lý phân phối | Đã đăng nhập vào hệ thống | Role: Customer | Chỉ hiển thị các menu được phép của Đại lý phân phối | PASS
TC08 | Ẩn menu theo quyền | Kiểm tra menu không thuộc quyền của người dùng | Đã đăng nhập | Role: Customer | Các menu không thuộc quyền không được hiển thị | PASS
TC09 | Ẩn menu theo quyền | Kiểm tra Nhân viên kho không thấy chức năng của Kế toán | Đã đăng nhập | Role: Warehouse | Menu dành cho Accountant không hiển thị | PASS
TC10 | Ẩn menu theo quyền | Kiểm tra Kế toán không thấy chức năng của Quản lý kho | Đã đăng nhập | Role: Accountant | Menu dành cho WH Manager không hiển thị | PASS
TC11 | Hiển thị tên | Kiểm tra tên người dùng được hiển thị | Đã đăng nhập | Tên tài khoản hợp lệ | Tên hiển thị đúng với tài khoản đang đăng nhập | PASS
TC12 | Hiển thị vai trò | Kiểm tra vai trò người dùng được hiển thị | Đã đăng nhập | Role: Sales Rep | Hiển thị đúng vai trò Nhân viên kinh doanh | PASS
TC13 | Hiển thị kho/địa bàn | Kiểm tra thông tin kho hoặc địa bàn làm việc | Đã đăng nhập | Kho/địa bàn được gán cho tài khoản | Hiển thị đúng kho hoặc địa bàn làm việc | PASS
TC14 | Thông tin người dùng | Kiểm tra tên, vai trò và kho/địa bàn cùng hiển thị | Đã đăng nhập | Sales Rep + địa bàn được gán | Tên, vai trò và địa bàn hiển thị chính xác, không bị chồng lấn | PASS
TC15 | Responsive | Kiểm tra menu trên màn hình rộng 360px | Đã đăng nhập | Width: 360px | Menu không bị tràn, cắt và vẫn sử dụng được | PASS
TC16 | Responsive | Kiểm tra thông tin người dùng trên màn hình rộng 360px | Đã đăng nhập | Width: 360px | Tên, vai trò, kho/địa bàn vẫn hiển thị và đọc được | FAIL | "Trên màn hình width 360px, header bị vỡ và thiếu thông tin: Tên người dùng và Kho/địa bàn bị ẩn hoàn toàn (chỉ còn avatar ký tự viết tắt); nhãn Vai trò bị bóp hẹp làm chữ nhảy dòng (Quản / trị hệ / thống), không đáp ứng tiêu chí hiển thị đầy đủ và dễ đọc theo AC."
TC17 | Điều hướng | Kiểm tra menu được phép truy cập đúng chức năng | Đã đăng nhập bằng role có quyền | Chọn một menu được phép | Menu mở đúng trang/chức năng tương ứng | PASS

## SCRUM-65
Test ID | Chức năng | Mô tả | Điều kiện trước | Dữ liệu Test | Kết quả mong muốn | Trạng thái | Ghi chú
TC01 | Phân quyền hệ thống | Kiểm tra khai báo quyền cho 7 vai trò nghiệp vụ | Đã đăng nhập bằng tài khoản Quản trị hệ thống; Backend hoạt động | 7 vai trò nghiệp vụ | Hệ thống cho phép cấu hình quyền tương ứng cho từng vai trò và lưu được cấu hình | PASS | AC1
TC02 | Kiểm quyền server | Kiểm tra vai trò không có quyền không thể thực hiện chức năng | Đã đăng nhập bằng tài khoản không được cấp quyền | Chức năng không thuộc quyền của vai trò | Server từ chối yêu cầu truy cập/thực hiện chức năng | Chưa kiểm thử | AC2
TC03 | Kiểm quyền server | Kiểm tra truy cập trực tiếp API khi không có quyền | Đã đăng nhập bằng tài khoản không có quyền; biết API của chức năng cần kiểm tra | Gửi request trực tiếp tới API không được cấp quyền | Server vẫn từ chối request, không chỉ dựa vào việc ẩn menu trên giao diện | Chưa kiểm thử | AC2
TC04 | Mặc định từ chối | Kiểm tra chức năng chưa được cấp quyền | Đã đăng nhập bằng vai trò chưa được khai báo quyền | Chức năng chưa được cấp quyền cho vai trò | Server mặc định từ chối truy cập/thực hiện chức năng | Chưa kiểm thử | AC2
TC05 | Giá vốn | Kiểm tra Quản lý kinh doanh được xem giá vốn | Đã đăng nhập bằng vai trò Quản lý kinh doanh | Vai trò: Quản lý kinh doanh | Giá vốn được hiển thị/được trả về cho vai trò Quản lý kinh doanh | PASS | AC3
TC06 | Biên lợi nhuận | Kiểm tra Quản lý kinh doanh được xem biên lợi nhuận | Đã đăng nhập bằng vai trò Quản lý kinh doanh | Vai trò: Quản lý kinh doanh | Biên lợi nhuận được hiển thị/được trả về cho vai trò Quản lý kinh doanh | PASS | AC3
TC07 | Bảo mật giá vốn | Kiểm tra vai trò khác không được xem giá vốn | Đã đăng nhập bằng vai trò khác Quản lý kinh doanh | Ví dụ: Nhân viên kinh doanh | Giá vốn không được hiển thị/không được server trả về | PASS | AC3
TC08 | Bảo mật biên lợi nhuận | Kiểm tra vai trò khác không được xem biên lợi nhuận | Đã đăng nhập bằng vai trò khác Quản lý kinh doanh | Ví dụ: Nhân viên kinh doanh | Biên lợi nhuận không được hiển thị/không được server trả về | PASS | AC3

## SCRUM-8
Test ID | Chức năng | Mô tả | Điều kiện trước | Dữ liệu Test | Kết quả mong muốn | Trạng thái | Ghi chú
TC01 | Quên mật khẩu | Gửi yêu cầu đặt lại mật khẩu với email hợp lệ | Tài khoản đang hoạt động, email đã đăng ký | Email hợp lệ | Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và gửi email đặt lại mật khẩu | PASS | AC1
TC02 | Quên mật khẩu | Kiểm tra nội dung email đặt lại mật khẩu | Đã gửi yêu cầu reset thành công | Email nhận được | Email chứa liên kết đặt lại mật khẩu hợp lệ | PASS | AC1
TC03 | Đặt lại mật khẩu | Sử dụng liên kết trong thời hạn 30 phút | Có link reset chưa hết hạn | Link reset hợp lệ | Link truy cập được và cho phép đặt lại mật khẩu | PASS | AC1
TC04 | Đặt lại mật khẩu | Sử dụng liên kết sau khi hết 30 phút | Có link reset đã quá thời hạn | Link quá 30 phút | Hệ thống từ chối link và thông báo link đã hết hạn/không hợp lệ | PASS | AC1
TC05 | Đặt lại mật khẩu | Đặt lại mật khẩu mới bằng link hợp lệ | Link reset còn hiệu lực | Mật khẩu mới hợp lệ | Đặt lại mật khẩu thành công | PASS | AC1
TC06 | Đặt lại mật khẩu | Đăng nhập bằng mật khẩu mới sau khi reset | Đã đặt lại mật khẩu thành công | Email + mật khẩu mới | Đăng nhập thành công bằng mật khẩu mới | PASS | AC1
TC07 | Đặt lại mật khẩu | Sử dụng lại liên kết đã đặt lại mật khẩu | Link đã được sử dụng | Link reset cũ | Hệ thống từ chối và không cho sử dụng lại link | PASS | AC2
TC08 | Đặt lại mật khẩu | Kiểm tra link reset không hợp lệ | Không có link hợp lệ hoặc link bị thay đổi | Link không hợp lệ | Hệ thống từ chối yêu cầu và không cho đặt lại mật khẩu | PASS | AC2
TC09 | Quên mật khẩu | Gửi yêu cầu bằng email không tồn tại | Email chưa được đăng ký | Email không tồn tại | Hệ thống hiển thị thông báo chung, không tiết lộ email có tồn tại hay không | PASS | AC3
TC10 | Quên mật khẩu | So sánh thông báo giữa email tồn tại và không tồn tại | Có email tồn tại và email không tồn tại | Hai email khác nhau | Hai trường hợp hiển thị cùng một thông báo chung | PASS | AC3

## SCRUM-11
Test ID | Chức năng | Mô tả | Điều kiện trước | Dữ liệu Test | Kết quả mong muốn | Trạng thái | Ghi chú
TC01 | Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu với thông tin hợp lệ | Người dùng đã đăng nhập | Mật khẩu hiện tại đúng + mật khẩu mới hợp lệ | Đổi mật khẩu thành công | PASS | AC1, AC2
TC02 | Đổi mật khẩu | Không nhập mật khẩu hiện tại | Người dùng đã đăng nhập | Mật khẩu hiện tại bỏ trống + mật khẩu mới hợp lệ | Không cho đổi và yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại | PASS | AC1
TC03 | Đổi mật khẩu | Nhập sai mật khẩu hiện tại | Người dùng đã đăng nhập | Mật khẩu hiện tại sai + mật khẩu mới hợp lệ | Không cho đổi mật khẩu | PASS | AC1
TC04 | Đổi mật khẩu | Mật khẩu mới dưới 8 ký tự | Người dùng đã đăng nhập | Mật khẩu mới: Ab123 | Không cho đổi và hiển thị lỗi yêu cầu tối thiểu 8 ký tự | PASS | AC2
TC05 | Đổi mật khẩu | Mật khẩu mới không có chữ | Người dùng đã đăng nhập | Mật khẩu mới: 12345678 | Không cho đổi mật khẩu và thông báo mật khẩu phải có chữ | PASS | AC2
TC06 | Đổi mật khẩu | Mật khẩu mới không có số | Người dùng đã đăng nhập | Mật khẩu mới: abcdefgh | Không cho đổi mật khẩu và thông báo mật khẩu phải có số | PASS | AC2
TC07 | Đổi mật khẩu | Mật khẩu mới đúng điều kiện | Người dùng đã đăng nhập | Mật khẩu mới: Abcd1234 | Đổi mật khẩu thành công | PASS | AC2
TC08 | Đổi mật khẩu | Kiểm tra mật khẩu cũ sau khi đổi | Đã đổi mật khẩu thành công | Đăng nhập bằng mật khẩu cũ | Không đăng nhập được bằng mật khẩu cũ | PASS | AC2
TC09 | Phiên đăng nhập | Thu hồi các phiên đăng nhập khác sau khi đổi mật khẩu | Tài khoản đang đăng nhập trên ít nhất 2 phiên/thiết bị | Đổi mật khẩu ở phiên hiện tại | Các phiên đăng nhập khác bị đăng xuất/không còn sử dụng được | FAIL | AC3: Sau khi đổi mật khẩu tài khoản Minh Anh ở phiên A, phiên B ban đầu đăng nhập bằng Minh Anh. Khi F5 phiên B, hệ thống chuyển sang tài khoản Lê Văn Bán Hàng (sales_rep) thay vì yêu cầu đăng nhập lại. Không đúng với kết quả mong muốn của AC3.
TC10 | Phiên đăng nhập | Kiểm tra phiên hiện tại sau khi đổi mật khẩu | Đã đổi mật khẩu thành công | Tiếp tục thao tác ở phiên đang đổi mật khẩu | Phiên hiện tại hoạt động theo đúng chính sách của hệ thống và có thể sử dụng mật khẩu mới | FAIL | AC3: Sau khi đổi mật khẩu thành công, hệ thống tự động chuyển phiên hiện tại về trang Đăng nhập. Trong khi AC3 yêu cầu thu hồi các phiên đăng nhập khác, nên phiên đang thực hiện đổi mật khẩu không nên bị thu hồi.

## SCRUM-6
Test ID | Chức năng | Mô tả | Điều kiện trước | Dữ liệu Test | Kết quả mong muốn | Trạng thái | Ghi chú
TC01 | Đăng nhập | Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đúng | Tài khoản đang hoạt động | Username + password đúng | Đăng nhập thành công | PASS | AC1
TC02 | Đăng nhập | Kiểm tra chuyển trang theo vai trò | Có tài khoản thuộc một vai trò cụ thể | Thông tin đăng nhập đúng | Người dùng được chuyển đến trang chủ tương ứng với vai trò | PASS | AC1
TC03 | Đăng nhập | Kiểm tra đăng nhập với tài khoản Admin | Tài khoản Admin đang hoạt động | Admin + password đúng | Đăng nhập thành công và vào trang chủ của Admin | PASS | AC1
TC04 | Đăng nhập | Kiểm tra đăng nhập với tài khoản Nhân viên kinh doanh | Tài khoản Nhân viên kinh doanh đang hoạt động | Sales + password đúng | Đăng nhập thành công và vào trang chủ tương ứng | PASS | AC1
TC05 | Đăng nhập | Kiểm tra sai mật khẩu | Tài khoản tồn tại và đang hoạt động | Username đúng + password sai | Đăng nhập thất bại và hiển thị thông báo chung | PASS | AC2
TC06 | Đăng nhập | Kiểm tra tài khoản không tồn tại | Username chưa tồn tại | Username không tồn tại + password bất kỳ | Đăng nhập thất bại và hiển thị thông báo chung | PASS | AC2
TC07 | Đăng nhập | So sánh thông báo khi sai mật khẩu và tài khoản không tồn tại | Có tài khoản hợp lệ và một username không tồn tại | Hai trường hợp đăng nhập sai | Hai trường hợp sử dụng cùng thông báo, không tiết lộ tài khoản có tồn tại hay không | PASS | AC2
TC08 | Đăng nhập | Kiểm tra bỏ trống username | Đang ở màn hình đăng nhập | Username trống + password bất kỳ | Không đăng nhập và hiển thị thông báo yêu cầu nhập thông tin | PASS | AC2
TC09 | Đăng nhập | Kiểm tra bỏ trống mật khẩu | Đang ở màn hình đăng nhập | Username đúng + password trống | Không đăng nhập và hiển thị thông báo phù hợp | PASS | AC2
TC10 | Khoá tài khoản | Kiểm tra khoá sau 5 lần sai liên tiếp | Tài khoản đang hoạt động | Nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp | Tài khoản bị khoá tạm thời | PASS | AC3
TC11 | Khoá tài khoản | Kiểm tra thời gian khoá 15 phút | Tài khoản vừa bị khoá | Đăng nhập bằng thông tin đúng trong thời gian khoá | Hệ thống vẫn từ chối đăng nhập trong thời gian 15 phút | PASS | AC3
TC12 | Khoá tài khoản | Kiểm tra đăng nhập sau khi hết 15 phút | Tài khoản đã bị khoá đủ 15 phút | Username + password đúng | Có thể đăng nhập lại sau khi hết thời gian khoá | PASS | AC3

## SCRUM-9
Test ID | Chức năng | Mô tả | Điều kiện trước | Dữ liệu Test | Kết quả mong muốn | Trạng thái | Ghi chú
TC01 | Gia hạn phiên | Kiểm tra phiên được gia hạn khi người dùng còn hoạt động | Đã đăng nhập thành công | Thực hiện thao tác liên tục trên hệ thống khi phiên gần hết hạn | Phiên được tự động gia hạn, người dùng vẫn sử dụng hệ thống bình thường | Chưa kiểm thử
TC02 | Gia hạn phiên | Kiểm tra phiên vẫn hoạt động sau khi được gia hạn | Đã đăng nhập thành công | Tiếp tục thao tác sau thời điểm phiên ban đầu gần hết hạn | Người dùng không bị chuyển về trang đăng nhập khi vẫn đang hoạt động | Chưa kiểm thử
TC03 | Đăng xuất | Kiểm tra đăng xuất làm mất hiệu lực phiên ngay lập tức | Đã đăng nhập thành công | Nhấn Đăng xuất | Phiên đăng nhập bị vô hiệu hóa ngay phía server | PASS
TC04 | Đăng xuất | Kiểm tra không thể sử dụng lại phiên sau khi đăng xuất | Đã đăng xuất | Truy cập lại chức năng bằng phiên đăng nhập cũ | Server từ chối yêu cầu và yêu cầu đăng nhập lại | PASS
TC05 | Phiên hết hạn | Kiểm tra hệ thống chuyển về trang đăng nhập khi phiên hết hạn | Đã đăng nhập thành công | Để phiên hết hạn rồi thực hiện thao tác | Hệ thống tự động chuyển người dùng về trang đăng nhập | Chưa kiểm thử
TC06 | Phiên hết hạn | Kiểm tra thông báo khi phiên hết hạn | Phiên đăng nhập đã hết hạn | Thực hiện thao tác trên hệ thống | Trang đăng nhập hiển thị thông báo rõ ràng cho biết phiên đã hết hạn | Chưa kiểm thử